|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  |  |  | | | |  | **Приложение**  **к Постановлению Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа № 72**  **от 21.10.2022 № 144** | | | | |
|  | | **ПАСПОРТ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **муниципального округа № 72** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование муниципальной программы** | | | | | | | | **Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий** | | | | | | | | |
| Основание разработки муниципальной программы | | | | | | | | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа № 72, Положением «О проведении подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»», утвержденным Постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 от 23.11.2020 № 203/1 | | | | | | | | |
| Разработчик муниципальной программы | | | | | | | | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | | | | | | | | Создание условий для решения вопросов местного значении, предусмотренные законом Санкт-Петербурга и Уставом МО МО № 72, по организации и осуществлению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите населения от чрезвычайных ситуаций, по осуществлению поддержки граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | | | | | | | | Обеспечить готовность органов местного самоуправления, сил и средств муниципальной подсистемы к реагированию на ЧС;  обеспечить дальнейшее развитие взаимодействия органов муниципального образования с территориальными органами МСЧ России, с правоохранительными органами Фрунзенского района Санкт-Петербурга по развитию информационно-управляющих систем в рамках АИС ОБЖ Санкт-Петербурга, совместного решения задач по ГО и ЧС; совершенствовать формы обучения неработающего населения муниципального образования способам защиты в чрезвычайных ситуациях. | | | | | | | | |
| Срок реализации муниципальной программы | | | | | | | | Начало реализации программы:  01 января 2023 года;  Окончание реализации программы:  31 декабря 2025 года. | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | | | | | | | | Жители внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа № 72, юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание услуг и выполнение работ, входящих в эти мероприятия | | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы | | | | | | | | Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2023-2025 год | | | | | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | | | | | | | | Количество запланированных мероприятий Программы и количество их участников | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | | | | | | | | Обеспечение безопасного проживания граждан и улучшение качества жизни населения муниципального образования; организация взаимодействия и обмена информацией с руководством РУВД Фрунзенского района Санкт-Петербурга по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности;  обеспечение наглядной агитации для населения по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности; доукомплектование УКП муниципального образования и организация обучения неработающего населения способам защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности. | | | | | | | | |
| Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального бюджета Санкт-Петербурга  муниципального округа № 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | (наименование внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга) | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | |  | | | | |  |  | | |  |  |  |  |
|  | | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | (наименование вопроса местного значения) | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. **Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование и адрес исполнения мероприятия | Ожидаемые конечные результаты | | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2023 году (тыс.руб.) | Ожидаемые конечные результаты | | Объем финансирования в 2024 году (тыс.руб.) | Ожидаемые конечные результаты | | Объем финансирования в 2025 году (тыс.руб.) | | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | ед.изм. | кол-во | | 1. | Участие в заседаниях комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга | мер. | 4 | 1-4 квартал | без финансирования | мер. | 4 | без финансирования | мер. | 4 | без финансирования | | 2. | Размещение информации, посвященной вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожарной безопасности в официальном средстве массовой информации – газете «Муниципальное обозрение» и на официальном сайте МО МО № 72 | шт. | 8 | 1-4 квартал | без финансирования | шт. | 8 | без финансирования | шт. | 8 | без финансирования | | 3. | Чтение лекций для неработающего населения по вопросам ГО и ЧС  *972 0310 2190000090 244* | усл. | 1 | 2-4 квартал | 50,0 | усл. | 1 | 50,0 | усл. | 1 | 50,0 | | 4. | Изготовление и печать брошюр по вопросам ГО и ЧС, пожарной безопасности  *972 0310 2190000090 244* | шт. | 1000 | 2-4 квартал | 20,0 | шт. | 1000 | 20,0 | шт. | 1000 | 20,0 | | 5. | Доукомплектование учебно-консультационных пунктов (УКП)  *972 0310 2190000090 244* | шт. | 5 | 4 квартал | 80,0 | шт. | 5 | 80,0 | шт. | 5 | 80,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Объем финансирования программы (тыс.руб.):** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО в 2023 году** | | | | | | | | | | **в том числе** | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | | | **субсидия из бюджета Санкт-Петербурга** | | | |
| **150,0** | | | | | | | | | | **150,0** | | | | **0,0** | | | |
| **ВСЕГО в 2024 году** | | | | | | | | | | **в том числе** | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | | | **субсидия из бюджета Санкт-Петербурга** | | | |
| **150,0** | | | | | | | | | | **150,0** | | | | **0,0** | | | |
| **ВСЕГО в 2025 году** | | | | | | | | | | **в том числе** | | | | | | | |
| **местный бюджет** | | | | **субсидия из бюджета Санкт-Петербурга** | | | |
| **150,0** | | | | | | | | | | **150,0** | | | | **0,0** | | | |