## Лист1
Приложение
к Постановлению Местной администрации МО МО № 72
от 22.10.2021 № 188
ПАСПОРТ
муниципальной программы
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72
Наименование муниципальной программы: Проведение работ по благоустройству территории МО
Основание разработки муниципальной программы: Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961, Порядок паспортизации территорий зеленых насаждений, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 № 1024, Порядок рубки и(или) пересадки, а также любого другого правомерного повреждения или уничтожения зеленых насаждений в Санкт-Петербурге, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2008 № 743, Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72, Положение «Об организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 в соответствии с законодательством в сфере благоустройства и осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72», утвержденное Постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 от 09.07.2020 № 115
Разработчик муниципальной программы: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
Цели муниципальной программы: Комплексное решение вопросов, связанных с благоустройством санитарного порядка территории муниципального образования
Задачи муниципальной программы: обеспечение качественного выполнения работ по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; повышение уровня благоустройства и озеленения территории МО; обеспечение установки и содержания детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории МО; улучшение условий массового отдыха и досуга жителей МО.
Срок реализации муниципальной программы:
Начало реализации программы - 01 января 2022 года
Окончание реализации программы - 31 декабря 2022 года
Участники муниципальной программы: Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание услуг и выполнение работ, входящих в указанные мероприятия, жители, проживающие на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
Источники финансирования муниципальной программы: Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2022 год
Перечень целевых показателей: количество запланированных мероприятий Программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: повышение надежности и долговечности работы внутриквартальных территорий; улучшение состояния экологической обстановки на территории МО
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству территории муниципального образования
КБК 972 0503 6000000000 244
1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования
№ п/п | Наименование и адрес исполнения мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.)
|  | ед.изм. | кол-во
1. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях: |  |  |  | 29321.3
1.1. | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки |  | 7731 |  | 12369.6
1.1.1. | Софийская ул., д.35-3/8 (проезд) | м2 | 508 | 2-4 квартал | 812.8
1.1.2. | Софийская ул., д.35, корп.8 (Пражская ул., д.36) | м2 | 140 | 2-4 квартал | 224
1.1.3. | Белы Куна ул., д.25 (дорожка) | м2 | 700 | 2-4 квартал | 1120
1.1.4. | Турку ул., д.32, корп.4 (проезд) | м2 | 1316 | 2-4 квартал | 2105.6
1.1.5. | Пражская ул., д.36 (проезд и дорожка) | м2 | 380 | 2-4 квартал | 608
1.1.6. | Пражская ул., д.30, корп.2 (проезд и дорожка) | м2 | 700 | 2-4 квартал | 1120
1.1.7. | Софийская ул., д.43, корп.3 (проезд) | м2 | 564 | 2-4 квартал | 902.4
1.1.8. | Софийская ул., д.35, корп.6 (проезд+дорожка детский сад) | м2 | 1771 | 2-4 квартал | 2833.6
1.1.9. | Турку ул., д.22, корп.4 (проезд) | м2 | 1652 | 2-4 квартал | 2643.2
1.2. | Ремонт и обустройство основания с мощением |  | 120 |  | 540
1.2.1. | Софийская ул., д.35, корп.4 (мощение) | м2 | 60 | 2-4 квартал | 270
1.2.2. | Бухарестская ул., д.76, корп.2 | м2 | 60 | 2-4 квартал | 270
1.3. | Ремонт и обустройство набивного покрытия |  | 4187 |  | 13118.4
1.3.1. | Белы Куна ул., д.15, корп.2 | м2 | 150 | 2-4 квартал | 480
1.3.2. | Белы Куна ул., д.17, корп.3 | м2 | 560 | 2-4 квартал | 1792
1.3.3. | Турку ул., д.24, корп.1 | м2 | 368 | 2-4 квартал | 1177.6
1.3.4. | Бухарестская ул., д.76, корп.2 | м2 | 50 | 2-4 квартал | 160
1.3.5. | Софийская ул., д.43, корп.4 | м2 | 304 | 2-4 квартал | 972.8
1.3.6. | Софийская ул., д.35, корп.5 (дорожки вокруг садика) | м2 | 416 | 2-4 квартал | 1331.2
1.3.7. | Пражская ул., д.28 (дорожки у школы и трафик к остановке) | м2 | 275 | 2-4 квартал | 880
1.3.8. | Пражская ул., д.30, корп.2 (дорожки вдоль школы и к остановке) | м2 | 302 | 2-4 квартал | 966.4
1.3.9. | Белы Куна ул., д.17, корп.3 (дорожки трафик, садик) | м2 | 333 | 2-4 квартал | 1065.6
1.3.10. | Турку ул., д.32, корп.4 (дорожки) | м2 | 342 | 2-4 квартал | 1094.4
1.3.11. | Пражская ул., д.36 (дорожки, школа) | м2 | 115 | 2-4 квартал | 368
1.3.12. | Белы Куна ул., д.19, корп.2 (дорожки трафик, садик) | м2 | 192 | 2-4 квартал | 614.4
1.3.13. | Пражская ул., д.30, корп.2 (дорожки у школы и трафик к остановке) | м2 | 370 | 2-4 квартал | 1184
1.3.14. | Турку ул., д.28, корп.1 (дорожка) | м2 | 60 | 2-4 квартал | 192
1.3.15. | Софийская ул., д.35, корп.4 (дорожки, сзади дома дорожка) | м2 | 200 | 2-4 квартал | 640
1.3.16. | ремонт набивного покрытия | м2 | 150 | 2-4 квартал | 200
1.4. | Ремонт асфальтового покрытия (холодный) | усл. | 1 | 2-4 квартал | 293.3
1.5. | Ямочный ремонт | м2 | 1500 | 2-4 квартал | 3000
2. | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках |  |  |  | 200
2.1. | Ремонт контейнерных площадок | усл. | 1 | 2-4 квартал | 200
3. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях |  |  |  | 13181.7
3.1. | Создание зон отдыха, в том числе обустройство детских площадок |  | 3 |  | 10809.5
3.1.1. | Софийская ул., д.35, корп.4 (детская площадка) | ед. | 1 | 2-4 квартал | 1809.5
3.1.2. | Софийская ул., д.55 | ед. | 1 | 2-4 квартал | 1000
3.1.3. | ул. Бухарестская, д.86 | ед. | 1 | 2-4 квартал | 8000
3.2. | Доукомплектование детских и спортивных площадок | усл. | 1 | 2-4 квартал | 1500
3.3. | Демонтаж оборудования | усл. | 1 | 2-4 квартал | 100
3.4. | Завоз песка на детские площадки | усл. | 2 | 2-4 квартал | 372.2
3.5. | Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | усл. | 1 | 2-4 квартал | 400
4. | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 4-7 подпункта 9 пункта 2 статьи 10 Закона СПб от 23.09.2009 № 420-79 "Об организации местного самоуправления в СПб" |  |  |  | 4467.1
4.1. | Технический надзор, экспертиза | усл. | 2 | 2-4 квартал | 1000
4.2. | Составление смет | усл. | 1 | 1-4 квартал | 300
4.3. | Составление проектной документации | усл. | 1 | 1-4 квартал | 3000
4.4. | Сопровождение GIS BIS | шт. | 12 | 1-4 квартал | 167.1
5. | Подготовка аукционной документации | усл. | 1 | 1-2 квартал | 200
6. | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения |  |  |  | 8911.5
6.1. | Уборка зеленых насаждений общего пользования местного значения, содержание детских площадок | усл. | 1 | 1-4 квартал | 8676.9
6.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | усл. | 2 | 2-4 квартал | 234.6
7. | Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом СПб | усл. | 2 | 2-4 квартал | 1000
8. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов |  |  |  | 1631.2
8.1. | Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 200 | 2-4 квартал | 1000
8.2. | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | усл. | 1 | 2-4 квартал | 631.2
9. | Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | усл. | 1 | 1-2 квартал | 4070
2. Объем финансирования программы (тыс.руб.):
Всего | 62982.8