## Лист1
Приложение
к Постановлению Местной администрации МО МО № 72
от 00.12.2020 № 000
ПАСПОРТ
муниципальной программы
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72
Наименование муниципальной программы: Проведение работ по благоустройству территории МО
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
Цели муниципальной программы: Комплексное решение вопросов, связанных с благоустройством санитарного порядка территории муниципального образования
Задачи муниципальной программы: обеспечение качественного выполнения работ по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; повышение уровня благоустройства и озеленения территории МО; обеспечение установки и содержания детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории МО; улучшение условий массового отдыха и досуга жителей МО.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы:
Начало реализации программы - 01 января 2021 года
Окончание реализации программы - 31 декабря 2021 года
Ресурсное обеспечение муниципальной программы: Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2021 год
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: повышение надежности и долговечности работы внутриквартальных территорий; улучшение состояния экологической обстановки на территории МО
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству территории муниципального образования
КБК 972 0503 6000000000 244
1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования
№ п/п | Наименование и адрес исполнения мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.)
|  | ед.изм. | кол-во
1. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях: |  |  |  | 35815
1.1. | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки |  | 10618.7 |  | 17198.5
1.1.1. | ул. Белы Куна, д.27 | м2 | 521.9 | 2-4 квартал | 942.7
1.1.2. | ул. Софийская, д.20, корп.3-4 | м2 | 2142.8 | 2-4 квартал | 2680.4
1.1.3. | ул. Софийская, д.40, корп.1 (2-я очередь, только проезд) | м2 | 1428.6 | 2-4 квартал | 194.7
1.1.4. | ул. Софийская, д.41, корп.2 | м2 | 1646.2 | 2-4 квартал | 2048.1
1.1.5. | ул. Турку, д.8, корп.5, ул. Турку, д.10, корп.2 | м2 | 1476.8 | 2-4 квартал | 1922.5
1.1.6. | ул. Турку, д.10, корп.1 | м2 | 1973.1 | 2-4 квартал | 2698.8
1.1.7. | ул. Турку, д.12, корп.4-5 | м2 | 1000.7 | 2-4 квартал | 1385.8
1.1.8. | ул. Турку, д.29, корп.2 (новая асфальтированная дорожка) | м2 | 428.6 | 2-4 квартал | 693.5
1.1.9. | пр. Софийская, д.32, корп.1 | м2 | 481 | 2-4 квартал | 632
1.1.10. | Южное шоссе, д.104 (дорожки вокруг военкомата) | м2 |  | 2-4 квартал | 4000
1.2. | Ремонт и обустройство основания с мощением |  | 2535.8 |  | 7415.3
1.2.1. | ул. Пражская, д.40 | м2 | 178.6 | 2-4 квартал | 272.4
1.2.2. | пр. Славы, д.46, корп.2 | м2 | 928.6 | 2-4 квартал | 3216.5
1.2.3. | ул. Белы Куна, д.27, корп.1 | м2 | 1428.6 | 2-4 квартал | 3926.4
1.3. | Ремонт и обустройство набивного покрытия |  | 2178.8 |  | 8501.2
1.3.1. | ул. Пражская, д.25 | м2 | 1071.4 | 2-4 квартал | 4969.5
1.3.2. | ул. Турку, д.12, корп.3 | м2 | 250 | 2-4 квартал | 531.7
1.3.3. | ул. Белы Куна, д.15, к.2 | м2 | 357.4 | 2-4 квартал | 1000
1.3.4. | ул. Белы Куна, д.17, к.3 | м2 | 500 | 2-4 квартал | 2000
1.4. | Ремонт асфальтового покрытия (холодный) | усл. | 1 | 2-4 квартал | 200
1.5. | Ямочный ремонт | м2 | 1750 | 2-4 квартал | 2000
1.6. | Программа "Занижение поребриков" | усл. | 1 | 2-4 квартал | 500
2. | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках |  |  |  | 1780.5
2.1. | Обустройство контейнерных площадок | ед. | 4 | 2-4 квартал | 1580.5
2.1.1. | ул. Софийская, д.20, корп.3 | шт. | 1 | 2-4 квартал | 679
2.1.2. | Южное шоссе, д.72 | шт. | 1 | 2-4 квартал | 486.9
2.1.4. | Южное шоссе, д.108 | шт. | 1 | 2-4 квартал | 414.6
2.2. | Ремонт контейнерных площадок | усл. | 1 | 2-4 квартал | 200
3. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях |  |  |  | 15401.7
3.1. | Создание зон отдыха, в том числе обустройство детских площадок |  | 3 |  | 12101.7
3.1.1. | ул. Софийская, д.20, корп.3 | ед. | 1 | 2-4 квартал | 12101.7
3.2. | Доукомплектование детских и спортивных площадок | усл. | 1 | 2-4 квартал | 2600
3.3. | Демонтаж оборудования | усл. | 1 | 2-4 квартал | 100
3.4. | Завоз песка на детские площадки | усл. | 1 | 2-4 квартал | 350
3.5. | Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | усл. | 1 | 2-4 квартал | 250
4. | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 4-7 подпункта 9 пункта 2 статьи 10 Закона СПб от 23.09.2009 № 420-79 "Об организации местного самоуправления в СПб" |  |  |  | 8010
4.1. | Технический надзор, экспертиза | усл. | 2 | 2-4 квартал | 600
4.2. | Составление смет | усл. | 1 | 1-4 квартал | 300
4.3. | Составление проектной документации | усл. | 1 | 1-4 квартал | 7000
4.4. | Сопровождение GIS BIS | шт. | 12 | 1-4 квартал | 110
5. | Подготовка аукционной документации | усл. | 1 | 1-2 квартал | 300
6. | Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения |  |  |  | 9800
6.1. | Уборка зеленых насаждений общего пользования местного значения, содержание детских площадок | усл. | 1 | 1-4 квартал | 9500
6.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | усл. | 2 | 2-4 квартал | 300
7. | Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом СПб | шт. | 200 | 2-4 квартал | 2000
8. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов |  |  |  | 2500
8.1. | Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 200 | 2-4 квартал | 2000
8.2. | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | усл. | 1 | 2-4 квартал | 500
9. | Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | усл. | 1 | 1-2 квартал | 6960
2. Объем финансирования программы (тыс.руб.):
Всего | 82567.2