## Лист1
Приложение
к Постановлению Местной администрации МО МО № 72
от 23.10.2020 № 174
ПАСПОРТ
муниципальной программы
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72
Наименование муниципальной программы: Проведение работ по благоустройству территории МО
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
Цели муниципальной программы: Комплексное решение вопросов, связанных с благоустройством санитарного порядка территории муниципального образования
Задачи муниципальной программы: обеспечение качественного выполнения работ по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; повышение уровня благоустройства и озеленения территории МО; обеспечение установки и содержания детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории МО; улучшение условий массового отдыха и досуга жителей МО.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы:
Начало реализации программы - 01 января 2021 года
Окончание реализации программы - 31 декабря 2021 года
Ресурсное обеспечение муниципальной программы: Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2021 год
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: повышение надежности и долговечности работы внутриквартальных территорий; улучшение состояния экологической обстановки на территории МО
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству территории муниципального образования
КБК 972 0503 6000000000 244
1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования
№ п/п | Наименование и адрес исполнения мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.)
|  | ед.изм. | кол-во
1. | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки |  | 6999.4 |  | 9851
1.1. | ул. Белы Куна, д.27 | м2 | 521.9 | 2-4 квартал | 942.7
1.2. | ул. Софийская, д.20, корп.3-4 | м2 | 2142.8 | 2-4 квартал | 3000
1.3. | ул. Софийская, д.40, корп.1 (2-я очередь, вместе с благоустройством двора) | м2 | 1428.6 | 2-4 квартал | 2000
1.4. | ул. Турку, д.8, корп.5, ул. Турку, д.10, корп.2 | м2 | 1476.8 | 2-4 квартал | 1922.5
1.5. | ул. Турку, д.12, корп.4-5 | м2 | 1000.7 | 2-4 квартал | 1385.8
1.6. | ул. Турку, д.29, корп.2 (новая асфальтированная дорожка) | м2 | 428.6 | 2-4 квартал | 600
2. | Ремонт и обустройство основания с мощением |  | 2535.8 |  | 3550
2.1. | ул. Пражская, д.40 | м2 | 178.6 | 2-4 квартал | 250
2.2. | пр. Славы, д.46, корп.2 | м2 | 928.6 | 2-4 квартал | 1300
2.3. | ул. Белы Куна, д.27, корп.1 | м2 | 1428.6 | 2-4 квартал | 2000
3. | Ремонт и обустройство набивного покрытия |  | 2393.1 |  | 3350
3.1. | ул. Пражская, д.25 | м2 | 1071.4 | 2-4 квартал | 1500
3.2. | ул. Турку, д.12, корп.3 | м2 | 250 | 2-4 квартал | 350
3.3. | ул. Белы куна, д.15, к.2 | м2 | 357.4 | 2-4 квартал | 500
3.4. | ул. Софийская, д.40, к.4 - д.42, к.3 | м2 | 714.3 | 2-4 квартал | 1000
4. | Обустройство контейнерных площадок | ед. | 4 | 2-4 квартал | 1600
4.1. | ул. Софийская, д.20, корп.3 | шт. | 1 | 2-4 квартал | 300
4.2. | Южное шоссе, д.72 | шт. | 1 | 2-4 квартал | 300
4.3. | ул. Турку, д.23, корп.2 | шт. | 1 | 2-4 квартал | 500
4.4. | Южное шоссе, д.108 | шт. | 1 | 2-4 квартал | 500
5. | Создание зон отдыха, в том числе обустройство детских площадок |  | 3 |  | 27000
5.1. | ул. Софийская, д.40, корп.1 | ед. | 1 | 2-4 квартал | 15000
5.2. | ул. Бухарестская, д.86, корп.1 | ед. | 1 | 2-4 квартал | 8000
5.3. | ул. Софийская, д.20, корп.3 | ед. | 1 | 2-4 квартал | 4000
6. | Доукомплектование детских и спортивных площадок | усл. | 1 | 2-4 квартал | 2600
7. | Технический надзор, экспертиза | усл. | 2 | 2-4 квартал | 600
8. | Составление смет | усл. | 1 | 1-4 квартал | 300
9. | Размещение аукционной документации | усл. | 1 | 1-2 квартал | 300
10. | Составление проектной документации | усл. | 1 | 1-4 квартал | 7000
11. | Ремонт контейнерных площадок | усл. | 1 | 2-4 квартал | 200
12. | Демонтаж оборудования | усл. | 1 | 2-4 квартал | 100
13. | Ремонт асфальтового покрытия (холодный) | усл. | 1 | 2-4 квартал | 200
14. | Уборка зеленых насаждений общего пользования местного значения, содержание детских площадок | усл. | 1 | 1-4 квартал | 9500
15. | Вывоз крупногабаритного мусора | усл. | 2 | 2-4 квартал | 300
16. | Завоз песка на детские площадки | усл. | 1 | 2-4 квартал | 350
17. | Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения | шт. | 200 | 2-4 квартал | 2000
18. | Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 200 | 2-4 квартал | 2000
19. | Программа развития зеленых насаждений | усл. | 1 | 1-2 квартал | 6960
20. | Установка, содержание и ремонт ограждений газонов | усл. | 1 | 2-4 квартал | 500
21. | Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | усл. | 1 | 2-4 квартал | 250
22. | Ямочный ремонт | м2 | 1750 | 2-4 квартал | 2000
23. | Сопровождение GIS BIS | шт. | 12 | 1-4 квартал | 110
2. Объем финансирования программы (тыс.руб.):
Всего | 80621